兩岸金融市場與財富管理資訊中心

委外建置需求書

目　次

壹、專案說明	1

一、專案名稱	1

二、專案目標	1

三、專案背景	1

四、專案時程	2

五、經費預估	3

貳、需求說明	4

一、專案範圍	4

二、系統功能需求	4

三、	版型規劃	5

四、網站架構項目	6

五、管理者功能	9

六、其他需求	12

七、應用系統壓力與負載測試	13

八、系統技術移轉與後續維護	15

九、專案管理需求	17

十、專案人員	18

參、驗收		19

肆、智慧財產權歸屬	21

伍、服務建議書規格	22

一、	服務建議書格式	22

二、	服務建議書內容	22

陸、招標方式與廠商評選方式	24

一、招標方式	24

二、評選項目	24

附表一：評審項目與廠商建議書內容對照表	25

附表二：建議書徵求評選評分表	26

附表三：建議書徵求評選總表	28

壹、專案說明

一、專案名稱

兩岸金融市場與財富管理資訊中心委外建置案

二、專案目標

依據以下預期架構圖的兩岸金融資訊庫、主題資訊庫、兩岸金融最新消息為初期建置的重點項目，並透過文字探勘技術的優勢將資料庫的知識妥善管理運用，遂以建置此系統為兩岸金融資訊溝通平台。

除建立兩岸金融資訊中心的基礎架構，亦納入財富管理資訊中心的行為及背景資料庫、個人化功能、會員收費機制等功能，在系統建置初期須保留未來擴充的彈性架構，以充實兩岸金融資訊中心的內涵，讓兩岸金融資訊溝通無障礙。

圖1-1 兩岸金融市場與財富管理資訊中心規劃圖

三、專案背景

隨著中國大陸經濟快速成長、民間財富累積速度驚人，對於金融服務的需求也與日俱增，與此同時，兩岸經濟與文化交往亦愈來愈密切，在2009年11月16日兩岸簽署金融監理合作備忘錄(MOU)，以及2010年6月29日兩岸經濟架構協定(ECFA)將金融服務業列入早收清單後，兩岸金融交流亦邁入了另外一個里程碑。

然而，兩岸由於長時間的分離，使得許多的交易習慣與制度均不相同，兩岸金融發展亦有許多的差異，如行政法規、金融業監管體系等，此外如中國大陸金融行業存在許多不成文規範與潛規則等，造成兩岸金融業者相互合作時的一個絆腳石，亦使得兩岸金融投資決策的風險加大。

有鑑於此，本專案希望結合兩岸之學術研究機構（中華經濟研究院與北京大學金融發展研究院）共同合作建立一套完整的「兩岸金融市場與財富管理資訊中心」（以下簡稱「兩岸金融資訊中心」），為兩岸金融合作建立一個資訊流通的平台，為兩岸之相關業者與研究人員提供完整、即時與正確的訊息，降低資訊不對稱之風險，也可降低金融相關研究與調研的成本，促進兩岸金融訊息的交流，共同追求金融產業之健全發展。

四、專案時程

本專案預定期程約為4個月，共分三階段，內容如下：

- 第一階段：繳交工作計畫書

- 得標廠商應參照網站系統整體規劃需求所列各項原則以及建議書、簡報承諾事項等，提出完整詳細之專案執行計畫書，並開始與本院相關單位人員（或本院指定參與單位、人員）進行訪談。

- 簽約次日起二十五日曆天內，就與本院相關單位人員（或本院指定參與單位、人員）進行訪談，於網站系統整體規劃階段提出詳細之系統發展計畫書（包括服務方式、項目明細、資料來源、建置方式、資料收集分工方式等），並於本專案規劃開發建置過程中定期專案會議，進行工作報告，並就架構、作業流程、規則、界面設計及資料結構，與本院專案人員充分討論、溝通後定案，據以進行後續系統開發及服務工作。

- 第二階段：兩岸金融資訊中心平台開發建置。

- 簽約次日起五十日曆天內，得標廠商應交付本專案網站系統架構整體規劃書，並經本院審查通過。

- 簽約次日起一百日曆天內，得標廠商應完成本專案網站系統建置，提請本院進行測試及確認。

- 第三階段：教育訓練及資料移轉完成，系統正式上線。

- 自簽約次日起一百一十五日曆天內，得標廠商應完成本專案教育訓練及應用系統壓力與負載測試工作，檢附相關文件，提請本院辦理驗收。

- 系統正式驗收完成，應由得標廠商協助本院進行系統輔導與推廣工作，預計五月三十日正式上線。

五、經費預估

本專案總經費為新台幣一百七十萬元整，各期付款方式如下：

- 第一階段支付款項：繳交工作計畫書，簽約後二十五日曆天內完成後，支付總價百分之三十。

- 第二階段支付款項：兩岸金融資訊中心平台開發建置，簽約後一百日曆天內完成後，支付總價百分之三十。

- 第三階段支付款項：教育訓練及資料移轉完成，系統正式上線後，支付總價百分之四十。

貳、需求說明

一、專案範圍

- 文件型資料庫。

- 數據型資料庫。

- 主題資訊庫。

- 兩岸金融最新消息

- 彙整查詢平台相關資料與附件。

二、系統功能需求

兩岸金融資訊中心之內容包括三大部分，分別為兩岸金融資訊庫、主題資訊庫與兩岸金融最新消息。

廠商需協助本院建立兩岸金融資訊知識庫，並且包含上述三大部分，並且於知識庫中提供文字探勘、智慧搜尋與統計分析功能，在兩岸金融資訊庫又切分為兩大主軸，文件型資料庫和數據型資料庫，而數據型資料庫主要包括兩岸之相關經濟統計數據，範圍為：

- 總體經濟數據：包括GDP、人均GDP、經濟成長率、CPI指數與成長率、失業率、領先指標、PMI指數等。

- 金融市場相關數據：包括股市成交金額、股價指數、市場利率、貨幣供給額與其成長率、債券市場成交金額與殖利率曲線、基金淨值與動態趨勢等。

- 金融機構相關數據：包括銀行、保險與信託公司之家數、基本資料、貸放額金額、利息收入、資產報酬率、淨值報酬率、總資產、從業人數、股東結構、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動比率等財務指標。

- 國際金融市場數據：匯率、外匯存底、國際外匯收支等。

另外，在文件型資料庫中則包含以下各類文件：

- 金融法規：包括兩岸金融業相關法律、規定與文件等。

- 金融業發展大事記：包括兩岸經濟金融決策之形成機制與金融業發展之重大事件與里程碑等。

- 金融即時新聞動態：每天收集兩岸金融相關之即時新聞資訊，時時掌握金融動態。

- 金融相關研究報告：包括兩岸研究機構、學術界在期刊論文、專書等所發表之金融相關研究報告。

- 金融機構財務報表：收集兩岸金融監理單位與金融機構之年報與半年報等相關財務報表。

- 財富管理業務研究報告

  - 版型規劃

本專案之使用者功能包括以下各項，其具體內涵應由得標廠商與本院討論確認

- 提供3種風格不同的主視覺設計供選擇。

- 版面風格選定後，仍可依本院需求調整、修改。

- 螢幕標準解析度至少為1024 x 768 pixels並加以說明。

四、網站架構項目

## 網站首頁

## 功能選單區

## 包括主功能選單區及次功能選單區

## 財富管理資訊中心

內容包含客戶行為資料庫、客戶背景資料庫、客戶理財行為分析報告。

## 兩岸金融資料庫

內容包含文件型資料庫、數據型資料庫，並確保資料庫內單元項目、資料庫數量可不受限制無限建立新增。資料庫內容及規格依訪談結果製作，功能需保留擴充彈性，並提供後端系統可新增、修改與刪除資料庫項目（同性質資料庫）。

## 主題資訊庫

## 兩岸金融消息

## 會員專區功能

知識庫需因應本院需求，提供後台管理機制，支援多重會員管理機制（具備會員群組自訂功能或是會員自選功能、會員使用行為紀錄、會員個人化系統功能等）。配合未來導入金流付費機制，將會員與資料文件區隔成不同等級，並且協助導入自動分類與智慧搜尋機制。會員群組可由管理者自行定義及維護，並針對對岸會員群組進行文章與報告瀏覽權限設定。另因資料庫主要使用者包含台灣與對岸會員，未來金流附費機制須包含兩者可使用之付費方式。

## 電子報訂閱及訂閱認證

訂閱戶個人資料填報欄位須包含個人資料保護法相關告知規定之功能。包含歷史電子報、電子報發送、電子報編輯等

## 快速連結

## 相關網站連結

## 常問問題集（FAQ）

## 連絡方式及版權說明

## 意見信箱（含追蹤及回覆功能）

- 提供分類功能，意見送出後，E-mail自動回覆信函，並可以自行編輯回覆E-mail之內容。

- 可依照分類、與期間搜尋所留下的意見，並可儲存成Excel格式檔案，提供分析或處理。

- 自動email給相關負責人員處理、並提供線上查詢意見之處理狀況。

## 網站導覽

提供自動化導覽頁面，可隨網站資料項目異動自動調整，並讓管理者依不同層次需求維護該導覽頁面。

## 檢索服務需求

本系統平台中之各項數據庫與文件庫，需支援交互比對索引，以便使用者參照閱讀，並且相關附件資料必須滿足檢索查詢服務，並且針對附件檔案內容能需被使用者查詢。

本案知識型應用服務需至少支援以下智慧輔助功能：

- 提供不限欄位或指定欄位的搜尋介面與搜尋功能

- 需可支援精確查詢、模糊查詢

- 需可支援中文同音、中英文同義查詢

- 結果內再查詢：可根據目前之搜尋結果再進一步進行搜尋

- 熱門查詢詞服務：提供目前平台最常被搜尋之關鍵字，讓同仁能夠掌握目前熱門趨勢與議題。

- 自動摘要：需將每一篇搜尋結果之內容，自動提示出查詢前後相關之文字，讓同仁能夠迅速判斷該搜尋結果之內容與相關性。

- 需可支援AND、OR、NOT之運算邏輯。

- 需可知多國語言，並包含Unicode(含big5、utf-8)資料。

- 需可支援多重排序，如時間、標題與相似度。

- 需能同時針對複數個多元化的資料來源進行搜尋，需能完整支援本資訊網站欲整合之資料存放系統。（包含檔案系統(file server)、資料庫系統（DBMS，包含MSSQL Server、MySQL、Oracle….等）、網頁文件(如html、jsp、php..等)、文件檔案（Microsoft Office、、XHTML、XML、PDF、ODF、RTF、TXT）與多媒體影音資料之描述資料）。

- 搜尋檔案格式需支援遞迴式之附件檔（一般文件中之附件word中的之PDF附件)。附件檔名可為中文檔名。

- 支援多重File Path in Database功能：可支援資料庫之欄位中，指向某個路徑的檔案。並同時可指定以那種符號分割路徑。（例如在檔管系統中，有附件欄位，內容含有”c：\檔案\a.doc,c：\檔案\b>doc”，則系統可根據指定路徑，依照分隔符號，剖析出有二個word檔，進行全文檢索）。

- 支援File in Database功能：可支援資料庫中一些大型資料欄位功能，如BLOB等欄位，系統可進一步針對讓檔案剖析後，進行全文檢索)。

- 需可支援平行分散架構，可彈性增加資料來源，並根據使用狀態自由增加伺服器數量來進行系統效能調整。

- 相關分類提示詞：使用者在輸入查詢詞進行搜尋後，本網站需要同時提示使用者還有哪些關鍵字式輸入的查詢詞有字面相關的關鍵字，讓使用者能夠根據與目標接近、較長的關鍵字作為查詢詞，進一步的過慮搜尋結果，以更快速的取得所需要看的資訊。

- 智慧關聯提示詞：使用者在輸入查詢詞進行搜尋後，本平台除了提供上述之相關分類提示詞外，亦需提供同仁與查詢詞有意義相關聯的關鍵字(例如，當使用者輸入“兩岸金融”進行搜尋時，本平台需可提是如“ECFA”、“服貿協議”等，具有意義相關的關鍵字)，讓使用者能夠利用and、or、not的邏輯組合，透過此一互動式的搜尋功能，不斷的交互利用，來進一步的了解本平台所提供的資訊內容。

- 時間序列：需將搜尋結果依照發生之時間與頻率，透過視覺化工具進行呈現。

## 熱門點選率統計排行連結

系統自動計算一個月內最長被瀏覽點閱的資料，提供作為熱門點選的連結。

## 網路社群分享應用

## RSS即時書籤訂閱服務

## 轉寄功能

## 友善列印

## 多個附件夾檔合併下載功能

## 提供即時字詞解釋

## 3種級距的字體選擇

## 分頁功能

五、管理者功能

本專案之管理者功能包括以下各項，其具體內涵應由得標廠商與本院討論確認。

## 文件型資料庫系統

- 文件資料庫節點、分類項目均可彈性維護、無數量限制。

- 文件內容編輯功能包含無限制文稿、編輯器、檔案、圖片、影片、外部連結設定功能，並可透過由標直接拖拉方式進行項目呈現順序異動，文件檔案可限制瀏覽、下載權限，判斷依據可依照會員群組區隔、時間區間設定等。

- 文件編輯可任意移動至各節點單元、一文多發、複製新增、關鍵字設定、統計瀏覽次數、下載次數、追蹤單一會員下載次數統計。

- 文件資料庫除結構設定外，包含文件本身標籤設定功能，標籤同樣可維護設定。

- 後端需具備多條件檢索功能，可針對各種欄位項目進行資料進階檢索

- 單元架構可提供版本置換功能，能將架構以版本進行設定，並將文件與架構進行對應後，隨需求隨時異動前端顯示之架構版本。

## 數據型資料系統

前端具備多條件篩選功能，篩選後可產生數據統計及圖表資訊

## 權限分權管理功能

配合權限管理需求，可針對特定帳號進行權限分工、設定。

## 管理

- 所有檔案下載均具備下載率統計功能

- 內容維護區塊須具備無限制檔案、圖片、連結、影片嵌入、編輯器區塊、文繞圖區塊等功能

- 須具備延伸閱讀設定功能、時間上下架功能。

- 排序值設定可支援日期排序、數字排序等。

- 針對同類型之網站單元項目，資料可跨單元轉移、複製，不需重複建立、上稿。

- 具備檔案、圖片庫管理功能，提供檔案及圖片可重複引用。

- 下載權限設定，可針對特定會員群組設定瀏覽權限，並預留未來可進行檔案下載收費判斷之欄位。

- 支援批次匯入、匯出功能。

## 資料自動外部擷取

針對特定網站資料可自動擷取並轉存至網站資料庫中。

## 權限管理需求

- 權限群組管理

- 使用者管理

- 個人帳號管理

- 忘記密碼管理

## 外部資料蒐集

需自動擷取特定網站之股價資訊

## 網站流量分析

## 資料更新記錄

針對使用者操作內容管理的新增、修改、刪除的行為，系統自動予以記錄。

## 網頁連結自動偵測

針對網站設定之連結進行偵測，將無效連結網站網址提供於管理者端。

## 網站自動偵測

提供監控系統，當偵測網站非正常停機時，主動通知管理者。

## 網頁自動回復系統

提供監控系統，當偵測到任何未經授權的網頁檔案內容變更，系統立即會以Email方式送出警示，同時自動回復為原始的檔案內容。

## 自動阻擋惡意程式

提供檔案上傳或下載時，自動偵測並且阻擋如副檔名為exe、zip等惡意檔案功能。

六、其他需求

本專案之其他需求包括以下各項，其具體內涵應由得標廠商與本院討論確認。

- 系統需考慮各單位及其他特定使用者對資料輸入及使用權限控管。

- 系統須設計安全控管模組，以防止非法或未經授權人進入系統，並能自行定義是否記錄合法授權人存取過程，紀錄檔諸如MS SQL或CSV檔等等。

- 資料庫具備資料庫檔案存取管制功能，索引資料亦具備加密管制之安全功能，可有效防止非合法授權者侵入系統內套取資料。

- 系統於需求訪談後針對各資料檔的資料庫欄位之資料型態、長度、可接受值、特性等詳細定義後，提供資料輸入檢核機制，檢核功能包含文數字檢查、上下限檢查、可接受值檢查、日期檢查、邏輯檢查等。

- 本網站之資料傳輸，須支援HTTPS 採用HTTP 1.1（含）以上與SSL 3.0（含）以上之標準，且須支援XSL 1.0（含）以上資料轉換，轉換成HTML 4.0（含）以上之標準。提供網頁訂閱模式RSS（Really Simple Syndication）機制。

- 不得使用具高風險之網頁資料傳送技術（例如HTTP PUT Method），另本系統網頁須具備資料隱碼（SQL Injection）、跨網攻擊（XSS）、File Injection及File Inclusion等攻擊之防護能力，網址不得顯示參數值，且使用者於網頁輸入資料正確性的檢核與驗證必須於本系統伺服器端處理，不得寫於客戶端。並且於本案驗收前須針對相關程式進行安全檢測，包括弱點掃描(至少包含網址列、網頁欄位之SQL Injection與XSS檢查)及程式碼檢測(Code Review)，得標廠商須依據研考會擬定之「99年度Web應用程式安全參考指引(修訂)」附件之「常見XSS攻擊字串列表」與「常見SQL Injection攻擊字串列表」進行測試，並製作檢測報告書(包含簽具「驗證Web應用程式安全性檢核表」)以茲證明無相關弱點。

- 配合本專案所使用的資訊系統環境，所上傳的檔案須經過防毒軟體、防制木馬、或後門軟體。

- 協助設定本專案應用程式及資料庫定期性異地備份作業機制，與暫存資料清理，並制定網站或資料發生毀損時執行回復作業的SOP手冊。

七、應用系統壓力與負載測試

廠商所提供系統應滿足對內（Intranet）與對外（Internet）使用者所需之網路服務效能與負載能力，廠商須提交檢測期間系統回應效能與壓力測試報告以作為驗收依據，檢測期間、檢測項目和檢測地點須由機關指定之。測試項目應符合：

- 依據頁面資訊，判別系統最佳的負荷與回應時間，並配合本院之動、靜態頁面回應秒數（如：靜態3秒，動態6秒）進行調校與建議。

- 最大使用人數或對外所推估的使用人數測試為400人，提供系統所承載的負載力。

- 模擬定量人數下，提供TTFB、TTLB數值，確立程式系統負載能力（平均值以4000為最大上限）。

- 本專案壓力測試報告之報表需提供下列相關資訊：

| Report name | 報表名稱 |
| --- | --- |
| Run on | 壓力測試日期與時間 |
| Run length | 壓力測試總時間 |
| Number of test clients | 測試前端的主機數 |
| Number of hits | 透過壓測的requests個數 |
| Notes | 壓力測試前備註事項 |
| Requests per Second | 回應時間（每秒） |
| Socket Connects：Socket | 連結次數 |
| Total Bytes Sent （in KB） | 送出的資料量 |
| Bytes Sent Rate （in KB/s） | 送出的資料量（每秒） |
| Total Bytes Recv （in KB） | 收到的資料量 |
| Bytes Recv Rate （in KB/s） | 收到的資料量（每秒） |
| Socket Errors | 連結錯誤 |
| Result Codes | 測試回覆CODE |
| Code | 同網頁編碼意義 200表示連結成功 |
| Server | 受測主機 |
| Number of threads: threads | 迴圈次數 |
| Test length | 測試時間長度 |
| Post、Get、Head | 網頁執行模式 |
| Hits | 測試連結測試 |
| TTFB | 每次計算request的時間（收到第一個byte資料） |
| TTLB | 每次計算request的時間（收到最後byte資料） |

八、系統技術移轉與後續維護

## 資料移轉

- API

- Source code

## 教育訓練

- 提供至少2場上線輔導與教育訓練工作，訓練課程及場次分別為系統操作1場、系統移轉及管理訓練1場，訓練場地由本院提供，訓練教材及上課資料由廠商提供。

- 廠商需就本專案擬訂教育訓練計畫，計畫中需詳列訓練目標、課程名稱、時數與內容等。

- 廠商需就所辦理上課內容全程錄影，製作成可於個人電腦播放之影片，並燒錄於光碟中（1式2份）送交本院。

## 技術移轉

- 本專案中所建置與網站整併等相關系統與技術，需提供標準作業文件（SOP），並移轉至本院指定承接單位與人員。

- 需提供系統運作Framework (資料溝通模式及傳送方式)Viewer Layer、Control Layer、Persistence Layer

- API

- Source code

## 系統更新

在進行「兩岸金融資訊中心」之軟硬體架構同時，便開始進行資料之收集與歸納整理，待軟硬體架構建立時，即可將資料上傳至資料庫中，完成資料庫之建置。在後續資料更新上，主要分為以下流程。

- 掌握各項統計數據公布之更新頻率與預計更新日期並進行即時數據之下載、整理與上傳到「兩岸金融資訊中心」。

- 由兩岸金融主管機關或法律資料庫，主動收集兩岸金融相關法規資訊與相關文件，並隨時進行更新。定期進行兩岸相關金融法規、文件之收集、整理與上傳。

- 利用確定的主題與關鍵字，每天自動搜尋金融相關新聞動態，自動匯入資訊「兩岸金融資訊中心」資料庫中，待確認與兩岸金融相關且資訊無誤後上線。

- 隨時留意兩岸金融相關重要議題，進行文獻與數據整理，進行即時重要議題導向之資訊聯結。

- 主動進行使用者問卷調查，詢問對於「兩岸金融資訊中心」之相關建議與意見，進行整理，以作為「兩岸金融資訊中心」未來強化功能與資料豐富性的參考。

## 保固與維護

得標廠商應提供自系統建置驗收合格次日起一年之系統保固，一年後另簽維護合約。

- 保固期間內若發現程式設計錯誤（Bug）或本專案安裝之軟體造成的系統運作異常現象，得標廠商應自接獲通知4個工作小時內處理。

- 保固期間內若罰款金額已超過保固保證金，本院得另與其他電腦廠商簽訂軟體維護合約之權利（上述所發生費用，本院並得向乙方追償）。

- 保固期間內，配合本院硬體設備的新購置，免費提供一次本專案所開發網站系統的資訊系統環境的移轉。

- 保固期內，本院如有必要擴充或超出契約內容之需求變更功能項目，提請得標廠商配合時，得標廠商不能無故拒絕，並由得標廠商及本院雙方協議所增加之服務費用及付款辦法。但其服務費用之基準必須按照得標廠商於本專案契約書明訂之各職別人員每人每月方式計算。

- 工作小時計算以本院正常上班時間為準（周一～周五為8小時，例假日及彈性放假日不列入計算）。

- 得標廠商應提供與本專案相關之諮詢服務。

- 得標廠商協助本系統推廣相關事宜。

九、專案管理需求

- 得標廠商應依專案進度表之工作項目及流程詳列工作查核點及分階段交付項目。

- 得標廠商於專案執行期間內應注意系統之網路資訊安全，若因廠商疏失而導致發生影響本院及本專案所屬機關資安之事件，本院得要求廠商賠償相關損失，得標廠商並應負相關之法律責任。

- 本專案進行期間，本院得視需要召開專案工作會議，檢視專案進度及運作狀況，得標廠商須配合到場說明。

- 對於本院所提供之相關業務內容及規劃工作等資料，得標廠商負有保密之責任，如有洩密之情形發生，導致損害時，應負完全賠償及法律責任。

十、專案人員

得標廠商應成立工作小組，其成員及資歷要求如下。

## 專案經理

## 具備系統整合、網站規劃、資料庫規劃、資訊安全等技術及

## 能力。

## 須具有相關資料庫系統專案經驗。

## 具備四年以上專案經理、分析師、設計師相關經驗。

## 分析師、設計師

具備系統整合、網站設計、資料庫規劃、資訊安全等技術及能力。

## 程式設計師

二年以上程式設計相關經驗。

## 其他事項

- 為使本專案順利進行，工作小組人員未經本院同意不得更換。工作小組人員經查資格不符或服務不佳，本院得要求更換；另，人員異動交接期至少二星期（含）以上。

- 投標廠商需於近兩年內執行過資料庫系統專案經驗，並舉證之(資料庫系統界定為具條件查詢產生圖表之數據資料庫、文件結構自訂及複製、下載、權限限制之文件型資料庫系統)

參、驗收

本專案依發展時程及順序，於各階段須交付下列之文件及程式，得標廠商應於簽約次日起十四日曆天內交付之「系統發展計畫書」中載明其交付時程及文件大綱。

| 交付項目 | 規格及數量 | 交付階段及時程 |
| --- | --- | --- |
| 專案執行計畫書 | 書面1份、電子檔1份 | 簽約日 |
| 系統發展計畫書 | 書面1份、電子檔1份 | 簽約次日起二十五日曆天內 |
| 網站架構整體規劃書 | 書面1份、電子檔1份 | 簽約次日起五十日曆天內 |
| 網站建置測試計畫書 | 書面1份、電子檔1份 | 簽約次日起五十日曆天內 |
| 系統分析及程式設計規格書（程式說明文件） | 書面1份、電子檔1份 | 簽約次日起五十日曆天內 |
| 建置及測試報告書 | 書面1份、電子檔1份 | 簽約次日起一百日曆天內 |
| 系統安裝操作手冊 | 書面1份、電子檔1份 | 簽約次日起一百日曆天內 |
| 系統維護管理手冊 | 書面1份、電子檔1份 | 簽約次日起一百日曆天內 |
| 軟體原始碼及執行碼（含程式館清單及程式清冊） | 書面1份、電子檔1份 | 簽約次日起一百日曆天內 |
| 資料庫各表格欄位檔案結構及規格 | 書面1份、電子檔1份 | 簽約次日起一百日曆天內 |
| 本專案所有使用之文、圖及相關資料授權書 | 書面2份 | 簽約次日起一百日曆天內 |
| 外購及自行研發之軟體合法授權證明書 | 書面2份 | 簽約次日起一百日曆天內 |
| 教育訓練計畫 | 書面1份、電子檔1份 | 簽約次日起一百日曆天內 |
| 訓練教材 | 書面：於教育訓練時提供每位學員1份 | 簽約次日起一百一十五日曆天內 |
| 中長期發展規書畫及相關軟硬體需求說明（含經費預估） | 書面1份、電子檔1份 | 簽約次日起一百三十日曆天內 |

肆、智慧財產權歸屬

- 本院擁有本專案得標廠商自行開發之程式智慧財產權，可自行處分。本院擁有修改權（為改正電腦程式設計明顯而無法達原來著作目的之錯誤及功能擴充，所為之必要改變）、公開展示權。本院由參與教育訓練及廠商提供獲得之經驗、文件等可自行運用，開發各項新增功能及服務項目，毋須經由得標廠商同意。

- 得標廠商自行開發並安裝於本專案各項相關設備之程式諸如（Windows等作業系統及中文字型依其版權宣告為準）及檔案，本院得以自行複製到本院相關之各項延伸性設備，另得標廠商應以光碟片製作上述軟體及檔案之備份一份，併同相關文件交由本院保管。

- 得標廠商交付之本專案相關軟體項目中如包含第三者開發之產品，應切結保證（或提供授權證明文件）軟體使用之合法性（以符合中華民國著作權法規範為準），並提供手冊、磁片或光碟片（若為共享軟體『shareware』不在此限，惟仍應取得使用授權）。得標廠商如有隱瞞事實或使用未經合法授權之軟體或識別標誌、圖檔、背景音樂等行為，致使本院遭致任何損失或聲譽之損害時，得標廠商應負一切損失與責任，並放棄法律之先訴抗辯權。

- 得標廠商自行開發之程式應提供原始程式碼（若應用程式係由程式開發工具所開發，應將處理程序、鍵值定義及操作步驟等明列說明以代替原始程式碼）磁片（或光碟片）一份，經再生測試無誤後，交由本院保管做為系統維護之用，系統相關軟體如有修改時應配合一併更新。系統開發過程本院得指派人員參與，得標廠商應提供必要之指導及訓練，以協助技術移轉順利進行。

伍、服務建議書規格

- 服務建議書格式

- 用紙：使用A4尺寸紙張。

- 繕打方式：計畫書應以word 2003（含）以上格式及中文撰寫，除圖表、型錄外，由左至右橫式繕打。

- 裝釘方式：文件應編目錄，加註頁碼，加裝封面，封面上註明本專案名稱及投標廠商名稱，裝訂線在左側，裝釘成冊。

- 份數：一式九份，其中一本需加蓋公司及負責人印章，雙面影印。

- 服務建議書內容

投標廠商所提之服務建議書須依以下所列（一）至（七）大項之順序逐一說明。述七大項，請於每項說明另起新頁，並以顏色紙作為隔頁。

## 廠商規模及專案組織及人力

- 參與本專案之廠商或專業機構簡介（須包含人力規模及組織編制）。

- 過去曾參與相關系統承製案件實績之經驗或以與本專案相關之軟硬體平台及應用技術之資訊系統開發之經驗。

- 本專案進行時所擬採取的專案組織架構、職掌與分工。

- 本專案全部工作項目之人力配置、運用情形及人員資歷。

## 整體規劃及網站建置能力

依本規範第貳大項之一、二、三所列之規格要求，依說明書所列之順序逐項說明：

- 網站服務定位認知與建議。

- 整體規劃之方法與技術。

- 網站建置之方法、技術與能力。

- 主視覺設計及網站版面配置方向說明。

- 擴充性及使用容易度。

- 網站建置及測試程序。

## 專案管理能力

- 專案實施方式與管理方法。

- 各項工作時程控管及交付項目時程。

- 交付產品方式、程序及品質保證說明。

- 需求更改之管理與應變能力。

- 保固與系統維護之方法及技術。

## 本專案所需硬碟配備與架構需求規劃建議

## 教育訓練：

就教育訓練目標、課程名稱、課程內容、上課時數、講師、教材、實施方法、訓練手冊提供等項目提出說明。

## 預估費用：

## 預估本專案所需軟體安裝、測試等之各項費用。

## 其他：

## 由廠商視本專案之需求提出補充說明（如推廣導入補充計畫等）。

陸、招標方式與廠商評選方式

一、招標方式

- 本專案採取公開評選，經評選優勝廠商後辦理議價。

- 投標廠商參加公開評選，應提送建議書並進行簡報，由本採購案評選委員會依本採購案評選項目及權重標準予以評定。

- 廠商之建議書應依前述「建議書格式」及「建議書內容」編撰，並依「投標須知」及公告規定送達本院。

- 本採購案之投標程序、投標資格等相關規定詳本採購案「投標須知」。

- 為控制專案開發品質，本專案之應用軟體開發，得標廠商不得再轉包或分包與其他公司，專案過程中之正式會議，專案經理均應參與。

二、評選項目

- 廠商規模及專案組織及人力。

- 整體規劃及網站建置能力。

- 服務行銷推廣及協助營運能力。

- 專案管理能力。

教育能力訓練。

附表一：評審項目與廠商建議書內容對照表

「中華經濟研究院－兩岸金融市場資料庫」

| 評分項目 | 分 項 評 審 項 目 | 廠商建議書 | 廠商提供相關證明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 章節 | 頁次 | 文件名稱 | 章節 | 頁次 |
| 一、廠商規模及履約能力 | 1.廠商人力規模、商譽 |  |  |  |  |  |
|  | 2.相關技術經驗（曾參與相關系統承製案件實績之經驗） |  |  |  |  |  |
|  | 3.營運狀況（含財務狀況與經營能力） |  |  |  |  |  |
|  | 4.廠商人員通過軟體相關資格評鑑或管理能力認證 |  |  |  |  |  |
| 二、專案管理 能力 | 1.對本專案工作內容之瞭解 |  |  |  |  |  |
|  | 2.專案實施方式與管理方法 |  |  |  |  |  |
|  | 3.工作交付項目、時程及品質保證說明 |  |  |  |  |  |
|  | 4.需求更改管理與應變能力 |  |  |  |  |  |
|  | 5.專案人力配置及經驗 |  |  |  |  |  |
| 三、規劃及建置能力 | 1.本專案使用之電腦環境說明 |  |  |  |  |  |
|  | 2.系統開發之方法、步驟、技術及工具 |  |  |  |  |  |
|  | 3.環境建置及建置程序 |  |  |  |  |  |
|  | 4.測試程序 |  |  |  |  |  |
|  | 5.技術支援及維護能力 |  |  |  |  |  |
|  | 6.對本專案的建議與其他創意構想 |  |  |  |  |  |
| 四、教育訓練及輔導上線內容 | 1.訓練課程內容、時數、講師、教材、實施方法、手冊提供等 |  |  |  |  |  |
|  | 2.輔導上線實施方法及技術支援等 |  |  |  |  |  |
| 五、成本分析 | 預估本專案各項費用之價格合理性分析 |  |  |  |  |  |
| 六、其他 | 由廠商視本專案之需求提補充說明 |  |  |  |  |  |

註：廠商自行填寫及審查，併入本專案建議書徵求文件。

附表二：建議書徵求評選評分表

「中華經濟研究院－兩岸金融市場資料庫」

編號：                                               日期：

| 評分項目 | （分項評審項目） | 配 分 | 廠商得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 廠商規模及履約能力 | 廠商人力規模、商譽 相關技術經驗（曾參與相關系統及承製案件實績案之經驗） 近三年營運狀況（含財務狀況與經營能力） 廠商人員通過軟體相關資格評鑑或管理能力認證證明 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 專案管理能力 | 對本專案工作內容的瞭解 專案實施方式與管理方法 工作交付項目及時程 需求更改之管理與應變能力 專案管理及參與開發人員經驗、人力配置及工作權責 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 規劃及建置能力 | 建議書內容之完整性與可行性 本專案使用之軟體評估 系統開發之方法、步驟與工具 系統環境建置 系統作業程序 品質控制與交付產品方式、程序 系統保固及維護能力 對本專案的創新建議 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 教育訓練及輔導上線內容 | 訓練課程內容、時數、講師、教材、實施方法、手冊提供等。輔導上線實施方法及技術支援等 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 成本分析 | 預估本專案各項費用 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 總分 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 名次（序分） |  |  |  |  |  |  |  |

評選委員意見：                            評選委員簽名：

計分方式說明：

- 請評選委員就廠商提送之建議書與簡報內容評定分數並填寫於評選評分表內。

- 請各委員核評「廠商得分」累加至「總分」欄並予以排名（1.2.3…）填入「名次（序分）」欄。

- 依評選委員所評核之「名次序分」累計「序分和」最低者為最優先議價廠商，餘此類推；若「序分和」相同者，以「序分和」中序分最低較多者為優先。若仍相同時，由出席評選委員無記名表決，決定其順序。

- 以一百分為滿分，出席委員評定分數七十分以上為合格，出席委員超過半數評定合格才得列入排名。

- 如僅有一家廠商參與評選，則評定分數總平均須達八十分以上為合格。

附表三：建議書徵求評選總表

「中華經濟研究院－兩岸金融市場資料庫」

日期：

| 廠商 評選 委員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序分 | 序分 | 序分 | 序分 | 序分 | 序分 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 序分和 |  |  |  |  |  |  |
| 總名次 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 記事 |  |
| 統計人員簽名 |  | 複核人員簽名 |  | 主席簽名 |  |